## TECH-005
| PROJECT NAME | PROJECT DURATION | PROJECT START DATE | PROJECT END DATE
| New Kitchen Renovation | 27 | 2017-05-01 | 2017-05-28
Task ID | Task Description | Duration | Start Date | End Date | 2017-05-01 | 2017-05-02 | 2017-05-03 | 2017-05-04 | 2017-05-05 | 2017-05-06 | 2017-05-07 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 2017-05-10 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2017-05-13 | 2017-05-14 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 2017-05-20 | 2017-05-21 | 2017-05-22 | 2017-05-23 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 2017-05-27 | 2017-05-28 | 2017-05-29 | 2017-05-30 | 2017-05-31
1 | Demolition | 4 | 2017-05-01 | 2017-05-05 | x | x | x | x | x
2 | Install new tiles | 2 | 2017-05-06 | 2017-05-08 | [5 empty] | x | x | x
3 | Reroute current plumbing | 2 | 2017-05-09 | 2017-05-11 | [8 empty] | x | x | x
4 | Paint walls and ceiling | 2 | 2017-05-12 | 2017-05-14 | [11 empty] | x | x | x
5 | Install baseboards | 1 | 2017-05-15 | 2017-05-16 | [14 empty] | x | x
6 | Install fixtures | 1 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | [16 empty] | x | x
7 | Place new appliances | 1 | 2017-05-19 | 2017-05-20 | [18 empty] | x | x
8 | Install new cabinetry | 3 | 2017-05-21 | 2017-05-24 | [20 empty] | x | x | x | x
9 | Install new lighting | 1 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | [24 empty] | x | x
10 | Final delivery with customer | 1 | 2017-05-27 | 2017-05-28 | [26 empty] | x | x
Formulas:
PROJECT START DATE = [PROJECT END DATE, row above]+1
PROJECT END DATE = [PROJECT START DATE]+[PROJECT DURATION]